## Planilha1
BACKLOG DE REQUISITOS | [7 empty] | SPRINTS
ID | REQUISITOS | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | TAMANHO | TAM(#) | PRIORIDADE | SPRINT | SPRINT | COMEÇO | TÉRMINO | TAMANHO
REQUISITOS FUNCIONAIS | [7 empty] | 1 | 2025-04-27 | 2025-05-04 | 48
RF 01 | Tela Inicial Site | Página inicial contando a história da origem do xadrez | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2 | 2 | 2025-05-05 | 2025-05-12 | 43
RF 02 | Tela de Login | Formulário onde o usuário irá preencher para acessar uma conta. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2 | 3 | 2025-05-13 | 2025-05-20 | 53
RF 03 | Tela de Cadastro | Formulário onde o usuário poderá criar uma conta inserindo suas informações. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2 | 4 | 2025-05-21 | 2025-05-28 | 50
RF 04 | Tela dos campões de xadrez | Página que terá todos os campeões da copa do mundo de xadrez organizado pela FIDE | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 2 | TOTAL |  |  | 194
RF 05 | Tela de figuras históricas do xadrez | Página que terá as maiores figuras históricas mundias da atualidade e do passado, globais e nacionais. | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 2 | MÉDIA |  |  | 48.5
RF 06 | Menu de navegação | O site terá uma navbar superior com botões para ela acessar todas as páginas do site para uma melhor navegação (História, Campeões, figuras históricas, Quiz). | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2
RF 07 | Rodapé | O site tera um rodapé contendo informações essenciais para o usuário, como direitos autorais e informações de contato. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 2
RF 08 | Tela de Quiz | Página a qual o usúario responderá um quiz para testar seu conhecimento geral sobre o xadrez e no final mostrará seus acertos | Importante | M | 8 | 1 | Sprint 3
RF 8.1 | Criação do quiz | Criação do sistema de quis | Importante | G | 13 | 1 | Sprint 4
RF 8.2 | Criação da tela de resultado do quiz | Criação da tela de resultado do quiz ao termina-lo | Importante | M | 8 | 1 | Sprint 4
RF 09 | Tela de Dashboard para os administradores | Tela com gráficos e métricas como a média de acertos no quiz, quantas pessoas fizeram o quiz, uma porcentagem de usuarios masculinos e feminino, quais questões os usarios frequentemente erram. | Importante | G | 13 | 1 | Sprint 4
RF 10 | Validação Cadastro | Verificar dados inseridos no momento do cadastro, como formato de e-mail, preenchimento de campos obrigatórios e senhas compatíveis. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 4
RF 11 | Validação Login | Verificar credenciais corretas para o usario entrar na conta. | Essencial | M | 8 | 2 | Sprint 4
RF 12 | Cálculo matemático | Aplicar cálculos para matéria de algoritmos e Arquitetura Computacional. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 2
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS
RNF 01 | Banco de dados | Todos os dados dos usuários e suas respostas devem ser armazenados em um banco de dados. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 3
RNF 1.1 | Modelagem de dados | Criação da modelagem de banco de dados | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 3
RNF 1.2 | Criação do script do banco de dados | Criação do scrip do banco de dados baseado na modelagem de dados | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 3
RNF 02 | Configurar código web-data-viz | Configurar a API e fazer ela funcionar de acordo com a regra de negócio. | Essencial | G | 13 | 1 | Sprint 3
RNF 03 | Ambiente de Execução (VM) | Configurar máquina virtual para armazenamento do banco de dados. | Essencial | M | 8 | 1 | Sprint 3
RNF 04 | Design (paleta de cores, logo) | Definir paleta de cores e logo para ter identidade visual. | Essencial | P | 5 | 1 | Sprint 1
RNF 05 | Prototipagem das telas | Criar um protótipo das páginas no Figma para a construção do site no código | Importante | M | 8 | 1 | Sprint 1
RNF 5.1 | Prototipagem da tela Home | Criar um protótipo da tela home no figma | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 1
RNF 5.2 | Prototipagem da tela de cadastro | Criar um protótipo da tela de cadastro no figma | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 1
RNF 5.3 | Prototipagem da tela de login | Criar um protótipo da tela de login no figma | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 1
RNF 5.4 | Prototipagem da tela de campões | Criar um protótipo da tela dos campões de xadrez no figma | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 1
RNF 5.5 | Prototipagem da tela figuras históricas | Criar um protótipo da tela de figuruas históricas no figma | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 1
RNF 5.6 | Prototipagem da tela de dashboard | Criar um protótipo da tela de dashboard no figma | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 1
RNF 5.7 | Prototipagem da tela de quiz | Criar um protótipo da tela dequiz no figma | Importante | P | 5 | 1 | Sprint 1